|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение к постановлению главы  городского округа Лотошино  от 04.04.2022 №351    Оценка эффективности реализации муниципальных программ (подпрограмм) городского округа Лотошино за 2021 год проведена на основании годового отчета о реализации муниципальных программ (подпрограмм), сформированного в подсистеме ГАСУ МО, и в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденной постановлением главы городского округа Лотошино от 11.10.2019 № 933 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Лотошино Московской области».  Оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществляется путем анализа полученных значений полноты финансирования и оценки достижения плановых значений целевых показателей программ.  В 2021 году из бюджета различных уровней и внебюджетных источников финансировались 17 муниципальных программ городского округа Лотошино.  По результатам проведения оценки эффективности четыре муниципальные программы имеют качественную оценку «Эффективная». Индекс эффективности равен или больше единицы.  Качественную оценку «Удовлетворительная» получили одиннадцать муниципальных программ. Индекс эффективности меньше единицы, но равен или больше 0,8.  Две муниципальные программы: «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности», «Архитектура и градостроительство» получили по итогам отчетного года качественную оценку «Низкоэффективная». Индекс эффективности составил меньше 0,8.  Низкая оценка эффективности данных муниципальных программ связана с невыполнением плановых значений показателей, а также с не освоением средств, запланированных на реализацию мероприятий программ:  - по муниципальной программе «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» по подпрограмме 4 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» выполнение показателя «Бережливый учет – оснащенность многоквартирных домов общедомовыми приборами учета» составило 55% от планового значения. По подпрограмме 6. «Развитие газификации» финансирование мероприятий «Строительство газопроводов в населенных пунктах» составило 1%. Не исполнен фактически заключенный контракт на сумму 2392,5 тыс.руб. Подрядчик не получил положительное заключение госэкспертизы. Оплата произведена по факту выполненных работ. Коэффициент эффективности программы составил - 0,71. В результате муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» имеет оценку «Низкоэффективная».  - по подпрограмме 1. «Разработка Генерального плана развития городского округа» муниципальной программы «Архитектура и градостроительство» индекс результативности составил - 0,67. Не выполнен показатель «Наличие утвержденных нормативов градостроительного проектирования городского округа Лотошино (внесение изменений в нормативы градостроительного проектирования городского округа Лотошино)». Коэффициент эффективности муниципальной программы - 0,75. Муниципальная программа «Архитектура и градостроительство» имеет оценку «Низкоэффективная».  Итоги результатов оценки эффективности реализации муниципальных программ за 2021 год отражены в следующей таблице: | | | | |
|  | | | | |
| № | Наименование программы (подпрограммы) | Индекс результативности | Индекс эффективности | Качественная оценка программы |
| **1** | **Муниципальная программа: Здравоохранение** | | | |
|  | Подпрограмма I «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» | 1,1 | Финансирова  ние не предусмотрено | эффективная |
|  | Подпрограмма V «Финансовое обеспечение системы организации медицинской помощи» | 1,0 | 1,0 | эффективная |
|  | **Итого по программе:** | **1,0** | **1,0** | **эффективная** |
| **2.** | **Муниципальная программа: Культура** | | | |
|  | Подпрограмма 2. Развитие музейного дела и народных художественных промыслов | 1,0 | 0,99 | удовлетворительная |
|  | Подпрограмма 3. Развитие библиотечного дела | 1,0 | 0,99 | удовлетворительная |
|  | Подпрограмма 4. Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии | 1,06 | 1,0 | эффективная |
|  | Подпрограмма 5. Укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры Московской области | 1,01 | Финансирование не предусмотрено | эффективная |
|  | Подпрограмма 6. Развитие образования в сфере культуры Московской области | 1,01 | 1,01 | эффективная |
|  | Подпрограмма 7. Развитие архивного дела | 1,01 | 1,0 | эффективная |
|  | Подпрограмма 8. Обеспечивающая подпрограмма | Показатели не предусмотрены | 1,0 | эффективная |
|  | Подпрограмма 9. Развитие парков культуры и отдыха | 1,0 | 0,86 | удовлетворительная |
|  | **Итого по программе:** | **1,02** | **0,98** | удовлетворительная |
| **3.** | **Муниципальная программа: Образование** | | | |
|  | Подпрограмма I «Дошкольное образование» | 0,97 | 0,95 | удовлетворительная |
|  | Подпрограмма II «Общее образование» | 0,8 | 0,78 | низкоэффективная |
|  | Подпрограмма 3. «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей» | 1,02 | 1,0 | эффективная |
|  | Подпрограмма 4. Профессиональное образование | Показатели не предусмотрены | Не предусмотрено финансирование |  |
|  | Подпрограмма: 5 Обеспечивающая подпрограмма | Показатели не предусмотрены | 0,94 | удовлетворительная |
|  | **Итого по программе:** | **0,93** | **0,91** | **удовлетворительная** |
| **4.** | **Муниципальная программа: Социальная защита населения** | | | |
|  | Подпрограмма 1. Социальная поддержка граждан | 1,0 | 0,9 | удовлетворительная |
|  | Подпрограмма 2. Доступная среда | 1,03 | 1,03 | эффективная |
|  | Подпрограмма 3. Развитие системы отдыха и оздоровления детей | 1,15 | 1,15 | эффективная |
|  | Подпрограмма 8. Развитие трудовых ресурсов и охраны труда | 1,0 | Не предусмотрено финансирование | эффективная |
|  | Подпрограмма 9. Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций | 1,0 | Не предусмотрено финансирование | эффективная |
|  | **Итого по программе:** | **1,02** | **0,95** | **удовлетворительная** |
| **5.** | **Муниципальная программа: Спорт** | | | |
|  | Подпрограмма 1. Развитие физической культуры и спорта | 1,12 | 1,12 | эффективная |
|  | **Итого по программе:** | **1,12** | **1,12** | **эффективная** |
| **6.** | **Муниципальная программа*:* Развитие сельского хозяйства** | | | |
|  | Подпрограмма 1. Развитие отраслей сельского хозяйства | 0,9 | Не предусмотрено финансирование | удовлетворительная |
|  | Подпрограмма 2. Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения | 0,67 | 0,67 | низкоэффективная |
|  | Подпрограмма 3. Комплексное развитие сельских территорий | 1,0 | 1,0 | эффективная |
|  | Подпрограмма 4. Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия | 1,18 | 0,72 | низкоэффективная |
|  | **Итого по программе:** | **0,88** | **0,87** | **удовлетворительная** |
| **7.** | **Муниципальная программа*:* Экология и окружающая среда** | | | |
|  | Подпрограмма 1. Охрана окружающей среды | 1,0 | 1,0 | эффективная |
|  | Подпрограмма 2. Развитие водохозяйственного комплекса | 1,0 | 1,0 | эффективная |
|  | Подпрограмма 4. Развитие лесного хозяйства | 1,0 | 1,0 | эффективная |
|  | Подпрограмма 5. Региональная программа в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами | Плановое значение показателя 0 | 1,0 | эффективная |
|  | **Итого по программе:** | **1,0** | **1,0** | **эффективная** |
| **8** | **Муниципальная программа: Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения** | | | |
|  | Подпрограмма 1. Профилактика преступлений и иных правонарушений | 1,0 | 0,92 | удовлетворительная |
|  | Подпрограмма 2. Снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования Московской области | 1,06 | 1,05 | эффективная |
|  | Подпрограмма 3. Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения муниципального образования Московской области | 1,0 | 0,92 | удовлетворительная |
|  | Подпрограмма 4. Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Московской области | 1 | 1 | эффективная |
|  | Подпрограмма 5. Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории муниципального образования Московской области | 1 | 1 | эффективная |
|  | Подпрограмма 6. Обеспечивающая подпрограмма | Показатели не предусмотрены | Финансирование не предусмотрено |  |
|  | **Итого по программе:** | **1,01** | **0,95** | **удовлетворительная** |
| **9** | **Муниципальная программа: Жилище** | | | |
|  | Подпрограмма 1. Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства и развитие застроенных территорий | 1,02 | 1,01 | эффективная |
|  | Подпрограмма 2. Обеспечение жильем молодых семей | 1,0 | 1,0 | эффективная |
|  | Подпрограмма 3. Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 1,0 | 1,0 | эффективная |
|  | Подпрограмма 8. Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством | Показатели не предусмотрены | Финансирование не предусмотрено |  |
|  | **Итого по программе:** | **1,01** | **1,01** | **эффективная** |
| **10** | **Муниципальная программа: Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности** | | | |
|  | Подпрограмма 1. Чистая вода | 1,0 | 1,0 | эффективная |
|  | Подпрограмма 2. Системы водоотведения | 1,0 | финансирование не предусмотрено | эффективная |
|  | Подпрограмма 3. Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами | Показатели не предусмотрены | 0,86 | удовлетворительная |
|  | Подпрограмма 4. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 1,0 | 0,87 | удовлетворительная |
|  | Подпрограмма 6. Развитие газификации | 0,82 | 0,01 | низкоэффективная |
|  | Подпрограмма 8. Обеспечивающая подпрограмма | Показатели не предусмотрены | 1,0 | эффективная |
|  | **Итого по Программе:** | **0,86** | **0,72** | **низкоэффективная** |
| **11** | **Муниципальная программа: Предпринимательство** | | | |
|  | Подпрограмма 1. Инвестиции | 1,0 | Финансирование не предусмотрено | эффективная |
|  | Подпрограмма 2. Развитие конкуренции | 0,97 | Финансирование не предусмотрено | удовлетворительная |
|  | Подпрограмма 3. Развитие малого и среднего предпринимательства | 1,0 | 1,0 | эффективная |
|  | Подпрограмма 4. Развитие потребительского рынка и услуг | 0,7 | 0,69 | низкоэффективная |
|  | **Итого по программе:** | **0,91** | **0,89** | **удовлетворительная** |
| **12** | **Муниципальная программа: Управление имуществом и муниципальными финансами** | | | |
|  | Подпрограмма 1. Развитие имущественного комплекса | 0,99 | 0,97 | удовлетворительная |
|  | Подпрограмма 3. Совершенствование муниципальной службы Московской области | 1,0 | 1,0 | эффективная |
|  | Подпрограмма 4. Управление муниципальными финансами | 0,8 | Финансирование не предусмотрено | удовлетворительная |
|  | Подпрограмма 5.  Обеспечивающая подпрограмма | Показатели не предусмотрены | 0,9 | удовлетворительная |
|  | **Итого по программе:** | **0,94** | **0,87** | **удовлетворительная** |
| **13** | **Муниципальная программа: Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики** | | | |
|  | Подпрограмма 1. Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления Московской области, создание доступной современной медиасреды | 0,97 | 0,95 | удовлетворительная |
|  | Подпрограмма 3. Эффективное местное самоуправление Московской области | 1,0 | 0,92 | удовлетворительная |
|  | Подпрограмма 4. Молодежь Подмосковья | 1,0 | 1,0 | эффективная |
|  | Подпрограмма 5.  Обеспечивающая подпрограмма | Показатели не предусмотрены | 0,82 | удовлетворительная |
|  | **Итого по программе:** | **0,99** | **0,94** | **удовлетворительная** |
| **14** | **Муниципальная программа: Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса** | | | |
|  | Подпрограмма 1. Пассажирский транспорт общего пользования | 1,0 | 1,0 | эффективная |
|  | Подпрограмма 2. Дороги Подмосковья | 1,1 | 1,02 | эффективная |
|  | **Итого по программе:** | **1,06** | **1,01** | **эффективная** |
| **15** | **Муниципальная программа: Цифровое муниципальное образование** | | | |
|  | Подпрограмма 1. Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг | 0,8 | 0,8 | удовлетворительная |
|  | Подпрограмма 2. Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области | 0,91 | 0,89 | удовлетворительная |
|  | **Итого по программе:** | **0,88** | **0,87** | **удовлетворительная** |
| **16** | **Муниципальная программа: Архитектура и градостроительство** | | | |
|  | Подпрограмма 1. Разработка Генерального плана развития городского округа | 0,67 | 0,67 | низкоэффективная |
|  | Подпрограмма 2. Реализация политики пространственного развития | 1,0 | 1,0 | эффективная |
|  | **Итого по программе:** | **0,75** | **0,75** | **низкоэффективная** |
| **17.** | **Муниципальная программа: Формирование современной комфортной городской среды** | | | |
|  | Подпрограмма 1. Комфортная городская среда | 1,0 | 1,0 | эффективная |
|  | Подпрограмма 2. Благоустройство территорий | 1,0 | 0,96 | удовлетворительная |
|  | Подпрограмма 3. Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах | 1,0 | 0,5 | низкоэффективная |
|  | **Итого по программе:** | **1,0** | **0,97** | удовлетворительная |