Утверждена постановлением главы Лотошинского муниципального района от 21.06.2017 № 970

В редакции от 31.12.2019 № 1315

**Муниципальная программа Лотошинского муниципального района «Экология и природные ресурсы Лотошинского муниципального района» на 2018 – 2022 гг.**

**1. Паспорт программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор муниципальной  программы | Заместитель главы администрации Лотошинского муниципального района, курирующий вопросы экологии и природопользования | | | | | |
| Муниципальный заказчик программы | Сектор сельского хозяйства и экологии администрации Лотошинского муниципального района | | | | | |
| Цели программы | Экологическое образование, воспитание и информирование населения, сохранение и восстановление природной среды на территории Лотошинского муниципального района. | | | | | |
| Источники финансирования муниципальной программы, в т.ч. по годам: | Расходы (тыс.рублей) | | | | | |
| Всего | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| Средства муниципального бюджета | 6306,037 | 2359,537 | 1183,2 | 921,1 | 921,1 | 921,1 |
| Средства бюджета Московской области | 4716,69 | 4577,58 | 139,11 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего, в том числе по годам: | 1022,727 | 6937,117 | 1322,31 | 921,1 | 921,1 | 921,1 |
| Планируемые результаты реализации программы: | 2018 год | | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| Очистка леса от бытового мусора и захламления, га | 30 | | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Соответствие расходов на природоохранную деятельность, установленные муниципальной экологической программой в соотношении к нормативам расходов на природоохранную деятельность , % | 184 | | 182 | 182 | 182 | 182 |
| Доля выявленных и ликвидированных лесоторфяных пожаров | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля ликвидированных несанкционированных свалок, в общем числе выявленных несанкционированных свалок , % | 65 | | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Площадь рекультивированных земель объектов накопленного экологического ущерба, (га) | 34 | | 0 | 0 | 0 | 34 |
| Соответствие фактической площади зеленых насаждений (земли населённых пунктов, вид разрешенного использования -рекреационная зона), на человека минимально необходимой площади озелененных территорий , % | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Снижение сброса загрязняющих веществ в стоках и повышение качества очистки сточных вод , % | 15 | | 20 | 20 | 20 | 20 |

**1. Характеристика проблемы и прогноз развития соответствующей сферы реализации муниципальной программы**

Лотошинский район расположен в северо-западной части Московской области на площади около ста тысяч гектаров. 42% территории занимают леса. Небольшое количество промышленных предприятий обуславливает низкий уровень выбросов вредных веществ в окружающую среду, что является несомненным преимуществом в экологическом плане. Особо охраняемые природные территории (ООПТ) занимают 31% от общей площади района. Большую часть – 27 тысяч га - занимает Госкомплекс «Завидово». Другая часть особо охраняемых природных территорий представлена восемью заказниками, памятниками природы областного значения. Таким образом, район является значимой частью экологического каркаса Московской области и связующим звеном этого каркаса с природным комплексом Тверской области.

Гидрографическая сеть района относится к бассейну реки Волги и входит в водосборную зону «Иваньковского водохранилища» - источника питьевого водоснабжения г.Москва. По территории протекает более 20 рек и ручьев, имеется несколько озер, а также сеть прудов рыбокомбината с площадью водной поверхности 1200 га.

Основными приоритетами развития района являются:

- размещение на территории только экологически чистых производств;

- рациональное использование природных ресурсов, в т.ч. и запасов полезных ископаемых;

- ориентация сельхозпроизводителей на выращивание экологически чистой продукции;

- использование природных ресурсов в рекреационных целях, в том числе развитие экологического и сельского туризма.

Экологическое образование населения является одним из важнейших направлений деятельности природоохранных и образовательных учреждений в Лотошинском районе. Ежегодное проведение экологических мероприятий, акций с участием наибольшего количества населения, особенно учащихся и молодежи, способствует формированию экологической культуры.

Проблемные вопросы в области экологии – очистка питьевой воды, необходимость ремонта и строительства новых очистных сооружений, организация сортировки твердых бытовых отходов, переработки отсортированного вторсырья.

В аварийном состоянии находится плотина на р.Издетель в д.Михалево. В 2014 году в программу «Экология и охрана окружающей среды Подмосковья» включено финансирование разработки проекта ремонта данного ГТС. В последующем необходимо подготовить соответствующие документы для включения в областную программу финансирования ремонта плотины.

В черте пос.Лотошино и пос.Кировский крайне захламлена упавшими деревьями и перегружена излишними донными отложениями р.Лобь, что приводит к затруднению прохода паводковых вод и подтоплению прилегающих территорий жилого сектора, предприятий и организаций. Река Лобь – водоем федерального значения, так как расположена на территории Московской и Тверской областей. В 2014 году готовятся необходимые материалы для включения (при проведении корректировки) в программу «Экология и охрана окружающей среды Подмосковья» разработки проекта очистки русла реки Лобь. В последующие годы необходимо провести непосредственно работы по очистке реки.

В весенне-летне-осенний дачный период в лесах района, на прилегающих к автодорогам участках образуются стихийные мусоросвалки, что требует ежегодного их выявления и ликвидации. Повреждение еловых лесов короедом, их усыхание влечет за собой их вырубку и посадку новых лесных культур. Администрации муниципального района и поселений оказывают помощь и планируют в дальнейшем содействие лесохозяйственным учреждениям в организации и проведении мероприятий по лесовосстановлению.

Лотошинский муниципальный район, имея на своей территории значительные площади торфяников и лесов, является пожароопасным. Это требует ежегодного принятия мер по предупреждению, своевременному выявлению и ликвидации лесоторфяных пожаров.

В 1960 - 2000 годы, в период массового строительства дорог на территории района образовалось значительное количество карьеров, на которых не проводилась рекультивация и которые в настоящее время являются заброшенными. Муниципальной программой предусматривается обследование карьеров и подготовка предложений собственникам земельных участков по их рекультивации либо дальнейшему использованию.

**2. Описание целей и задач муниципальной программы**

Программа направлена на обеспечение сохранения природных систем, поддержание их целостности и жизнеобеспечивающих функций, а также на обеспечение благоприятного состояния окружающей среды в интересах нынешнего и будущих поколений.

Целью Программы является экологическое образование, воспитание и информирование населения, сохранение и восстановление природной среды на территории Лотошинского муниципального района.

Программа разработана на 2018 - 2022 годы и предполагает решение поставленных задач:

Задачи Программы:

- экологическое воспитание и просвещение населения на территории Лотошинского муниципального района;

- сохранение и поддержание в надлежащем санитарном состоянии природной среды Лотошинского муниципального района;

- рациональное использование и воспроизводство природных ресурсов на территории Лотошинского муниципального района;

- создание условий для реализации мероприятий Программы.

Выполнение этих задач возможно лишь при широком вовлечении населения в эту работу, для чего Программой предусматривается ряд мероприятий по экологическому воспитанию и просвещению населения на территории района.

Лотошинский муниципальный район обладает значительными запасами природных ресурсов - это сельскохозяйственные земли, леса, общераспространенные полезные ископаемые. Поэтому рациональное использование и воспроизводство природных ресурсов является одной из важнейших задач.

Программой предполагается также создание необходимых условий для реализации планируемых мероприятий на территории Лотошинского муниципального района.

Достижение цели и решение задач, поставленных в программе, будет осуществляться путем скоординированного выполнения комплекса мероприятий, предусмотренных в приложении к программе (приложение № 1).

**3. Перечень основных мероприятий муниципальной программы**

В ходе реализации муниципальной программы будут проведены мероприятия по следующим направлениям:

Экологическое воспитание и просвещение населения на территории Лотошинского муниципального района, в том числе:

- участие в проведении конференции научных обществ детей,

- изучение состояния озера Круглое, малых рек Лотошинского муниципального района,

- организация и проведение научно-практических занятий по изучению правил поведения в лесу и на водоемах. Изготовление просветительских аншлагов,

- проведение экологического десанта по очистке парковых зон на территории Лотошинского муниципального район,

- проведение трудового десанта по очистке от мусора берегов р.Лобь в рамках проведения мероприятий в Дни защиты от экологической опасности;

Сохранение и поддержание в надлежащем санитарном состоянии природной среды Лотошинского муниципального района:

- организация и проведение совместно с органами лесного хозяйства мероприятий по очистке лесов и посадке лесных культур;

- выявление и ликвидация несанкционированных свалок;

- организация межведомственных мероприятий по выявлению и ликвидации лесоторфяных пожаров

- организация и проведение двухмесячника по озеленению территории Лотошинского муниципального района

- организация мероприятий по снижению сброса загрязняющих веществ в стоках и повышение качества очистки сточных вод

Сохранение, рациональное использование и воспроизводство природных ресурсов на территории Лотошинского муниципального района:

- рекультивация земель объектов накопленного экологического ущерба

- рекультивация земельного участка, используемого под складирование ТБО

Объем финансирования мероприятий муниципальной программы изложен в приложении №2 к муниципальной программе.

4.**Планируемые количественные и качественные показатели эффективности реализации программы**

Эффективность реализации программы определяется степенью достижения количественных и качественных показателей программы в соответствии с [приложением № 1](#Par2028) к программе.

Показатели эффективности реализации программы к концу 2022 года должны быть достигнуты следующих значений:

- количество участников мероприятий по экологическому воспитанию и просвещению - 7,2 тыс. чел.,

- количество мероприятий по экологическому воспитанию и просвещению – 5 шт.,

- очистка леса от бытового мусора и захламления – 30 га,

Соответствие расходов на природоохранную деятельность, установленные муниципальной экологической программой в соотношении к нормативам расходов на природоохранную деятельность – 180%;

Доля выявленных и ликвидированных лесоторфяных пожаров -100%,

Доля ликвидированных несанкционированных свалок, в общем числе выявленных несанкционированных свалок -70%,

Площадь рекультивированных земель объектов накопленного экологического ущерба – 3,4 га;

Соответствие фактической площади зеленых насаждений (земли населённых пунктов, вид разрешенного использования – рекреационная зона), на человека минимально необходимой площади озелененных территорий -100%

Снижение сброса загрязняющих веществ в стоках и повышение качества очистки сточных вод – 20 %

Единицы измерения и значения базовых показателей реализации программы указаны в приложении № 1 к Программе.

**5. Ресурсное обеспечение программы**

Финансирование мероприятий настоящей программы обеспечивается за счет средств бюджета Лотошинского муниципального района Московской области.

Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий программы на 2018 - 2022 годы, составляет 11022,727 тыс. руб., в т.ч. за счёт средств бюджета Московской области 4716,69 тыс.руб., средств бюджета Лотошинского муниципального района 6306,037 тыс.руб.

**6. Порядок взаимодействия исполнителей мероприятий программы и муниципального заказчика программы**

Контроль за реализацией программы осуществляется муниципальным заказчиком программы.

Муниципальный заказчик программы организует управление реализацией программы и взаимодействие с участниками реализации программы. Муниципальный заказчик программы в целях управления реализацией программы обеспечивает:

- планирование реализации мероприятий программы в рамках параметров программы на соответствующий год;

- мониторинг реализации мероприятий программы, целевых значений показателей

- программы и показателей мероприятий программы;

- осуществляет анализ и оценку фактически достигаемых значений показателей программы в ходе ее реализации и по итогам отчетного периода;

- осуществляет ежегодную оценку результативности и эффективности мероприятий программы и программы в целом, формирует аналитические справки и итоговые доклады о ходе реализации программы в соответствии с [Порядком](consultantplus://offline/ref=62F26BEFB5194B1DA6613F04E54CF878F4685F7C76466F1DC8ADE46FC7A84DA08BF5454FF4ADDC88z664L) разработки и реализации муниципальных программ Лотошинского муниципального района, утвержденным постановлением Главы Лотошинского муниципального района Московской области от 16.11.2015 № 1260 "Об утверждении в новой редакции Порядка разработки и реализации муниципальных программ Лотошинского муниципального района " (далее - Порядок);

- обеспечивает контроль реализации мероприятий программы в ходе ее реализации;

- вносит в установленном [Порядке](consultantplus://offline/ref=62F26BEFB5194B1DA6613F04E54CF878F4685F7C76466F1DC8ADE46FC7A84DA08BF5454FF4ADDC88z664L) предложения о корректировке параметров программы;

- обеспечивает информационное сопровождение реализации программы.

Получателями средств бюджета Лотошинского муниципального района Московской области являются исполнители мероприятий программы, которые обеспечивают их целевое использование и определяют исполнителей работ (услуг) по мероприятиям программы в порядке, установленном Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=62F26BEFB5194B1DA6613E0AF04CF878F466587D734B6F1DC8ADE46FC7zA68L) от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

**7. Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации мероприятий программы**

С целью контроля за реализацией программы муниципальный заказчик программы представляет муниципальному заказчику муниципальной программы "Муниципальное управление" оперативный отчет в соответствии с [Порядком](consultantplus://offline/ref=62F26BEFB5194B1DA6613F04E54CF878F4685F7C76466F1DC8ADE46FC7A84DA08BF5454FF4ADDC88z664L) разработки и реализации муниципальных программ Лотошинского муниципального района, утвержденным постановлением Главы Лотошинского муниципального района Московской области от 16.11.2015 № 1260 "Об утверждении в новой редакции Порядка разработки и реализации муниципальных программ Лотошинского муниципального района»

**8. Методика расчета значений показателей эффективности реализации Программы**

Эффективность реализации Программы определяется степенью достижения следующих показателей Программы.

1. ***Количество участников мероприятий по экологическому воспитанию и просвещению (тыс. человек):***

Показатель определяется по результатам реализации мероприятий по экологическому образованию и воспитанию населения.

1. ***Количество мероприятий по экологическому воспитанию и просвещению (шт.):***

Показатель определяется по результатам реализации мероприятий по экологическому образованию и воспитанию населения.

1. ***Очистка леса от бытового мусора и захламления (га.):***

Показатель определяется по площади проведения очистки лесных территорий от бытового мусора и захламления.

1. ***Соответствие расходов на природоохранную деятельность, установленные муниципальной экологической программой в соотношении к нормативам расходов на природоохранную деятельность ( %):***

Рассчитывается по формуле: Р = Рп./Ч/28,6 Х 100,

где:

Р – соответствие расходам на природоохранную деятельность;

Рп. – расходы на природоохранную деятельность в рамках муниципальной программы;

Ч – численность населения муниципального района, городского округа.

1. ***Доля выявленных и ликвидированных лесоторфяных пожаров*** (%):

Показатель определяется по формуле: Д ВЛЛТП= КЛНС/ К ОНС х 100 %,

где:

Д ВЛЛТП – доля выявленных и ликвидированных лесоторфяных пожаров (%);

К ВЛЛТП – количество выявленных и ликвидированных лесоторфяных пожаров (ед.);

КОЛТП– общее количество лесоторфяных пожаров(ед.)

1. ***Доля ликвидированных несанкционированных свалок, в общем числе выявленных несанкционированных свалок*** (%);

Показатель определяется по формуле: Д ЛНС= КЛНС/ К ОНС х 100 %,

где:

Д ЛНС–доля ликвидированных несанкционированных свалок и навалов мусора (%);

КЛНС–количество ликвидированных несанкционированных свалок и навалов мусора (ед.);

КОНС–общее количество несанкционированных свалок и навалов мусора.

7. ***Площадь рекультивированных земель объектов накопленного экологического ущерба (га)*** -

Показатель определяется по площади проведения работ по рекультивации земель объектов накопленногоэкологического ущерба.

***8. Соответствие фактической площади зеленых насаждений (земли населённых пунктов, вид разрешенного использования - рекреационная зона), на человека минимально необходимой площади озелененных территорий (% )***

Базовый показатель 100 процентов. Представляется ежегодно.

***9. Снижение сброса загрязняющих веществ в стоках и повышение качества очистки сточных вод (%):***

Рассчитывается по формуле: С = Со./Собщ. Х 100,

где:

С – отношение сточных вод, очищенных до нормативных значений, к общему объему сточных вод, пропущенных через очистные сооружения.

Со. – объем пропущенных сточных вод через очистные сооружения, в том числе нормативно очищенных.

Собщ. – объем пропущенных сточных вод через очистные сооружения.

Источником получения информации является форма государственной статистической отчетности 2-ТП (водхоз), утвержденная приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 19.10.2009 № 230 «Об утверждении статистического инструментария для организации Росводресурсами федерального статистического наблюдения об использовании воды».

За базовый показатель принимается отношение сточных вод, очищенных до нормативных значений, к общему объему сточных вод, пропущенных через очистные сооружения по состоянию на 01.01.2016. Представляется ежегодно.

**9. Риски, возникающие при реализации муниципальной программы, и основные пути снижения их негативных последствий.**

При реализации муниципальной программы и для достижения намеченных целей необходимо учитывать возможные риски. Основными рисками, которые могут осложнить решение обозначенных проблем программно-целевым методом, являются:

- ухудшение социально-экономической ситуации,

- недостаточное ресурсное обеспечение запланированных мероприятий,

- несвоевременность финансирования запланированных мероприятий,

- неэффективное взаимодействие соисполнителей программы.

Указанные риски могут привести к ухудшению качества окружающей среды и в дальнейшем увеличат потребность в бюджетных средствах для проведения экологических мероприятий.

Важнейшими условиями успешной реализации муниципальной программы являются минимизация возможных рисков, эффективный мониторинг выполнения намеченных мероприятий, принятие оперативных мер по корректировке приоритетных направлений и показателей муниципальной программы.

Приложение 1

к муниципальной программе

«Экология и природные ресурсы Лотошинского муниципального района» на 2018 – 2022 г.г

**Планируемые результаты реализации**

**муниципальной программы Лотошинского муниципального района**

**«Экология и природные ресурсы Лотошинского муниципального района» на 2018 – 2022 г.г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Задачи направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица  измерения | Базовое  значение  показателя  (на начало  реализации  программы) | Планируемое значение показателя по годам реализации | | | | |
| Бюджет Лотошинского муниципального района | Другие источники | 2018 год. | 2019 год. | 2020 год. | 2021 год. | 2022 год. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Экологическое воспитание и просвещение населения на территории Лотошинского муниципального района | 354,0 | - | Количество мероприятий  по экологическому воспитанию и просвещению населения | шт | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Количество участников мероприятий  по экологическому воспитанию и просвещению населения на территории Лотошинского муниципального района | тыс.  чел. | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 |
| 2. | Сохранение и поддержание в надлежащем санитарном состоянии природной среды Лотошинского муниципального района | В пределах средств на содержание администрации Лотошинского муниципального района |  | Соответствие расходов на природоохранную деятельность, установленные муниципальной экологической программой в соотношении к нормативам расходов на природоохранную деятельность | % | 120 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Доля выявленных и ликвидированных лесоторфяных пожаров | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Очистка леса от бытового мусора и захламления | га | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Доля ликвидированных несанкционированных свалок, в общем числе выявленных несанкционированных свалок | % | 60 | 65 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Соответствие фактической площади зеленых насаждений (земли населённых пунктов, вид разрешенного использования-рекреационнаязона), на человека минимально необходимой площади озелененных территорий | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Снижение сброса загрязняющих веществ в стоках и повышение качества очистки сточных вод | % | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 3. | Сохранение, рациональное использование и воспроизводство природных ресурсов на территории Лотошинского муниципального района | В пределах средств на содержание администрации Лотошинского муниципального района | - | Площадь рекультивированных земель объектов накопленного экологического ущерба | га | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,4 |

Приложение 2

к муниципальной программе

«Экология и природные ресурсы Лотошинского муниципального района» на 2018 – 2022 г.г.

**Перечень мероприятий муниципальной программы**

**«Экология и природные ресурсы Лотошинского муниципального района» на 2018 – 2022 г.г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Мероприятия по реализации программы | Сроки исполнения мероприятий | | Источник финансирования | Объем финансирования в текущем финансовом году  (тыс. руб.) | | | | | Всего (тыс. руб.) | | | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия программы | | | | | Результаты выполнения мероприятии программы | | | |
| 2018 год | 2019 год | | | | | 2020 год | | | | 2021 год | | | 2022 год | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | | | | | 6 | | | 7 | 8 | | | | | 9 | | | | 10 | | | 11 | | | 12 | | | | | 13 | | | |
| I  **Экологическое воспитание и просвещение населения на территории Лотошинского муниципального района** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Участие в проведении конференции научных обществ детей | Подведение итогов и награждение победителей, I квартал | | Бюджет  Лотошинского муниципального района | 8,0 | | | | 50,0 | | | | 10,0 | 10,0 | | | | 10,0 | | | | 10,0 | | | 10,0 | | | Сектор сельского хозяйства и экологии администрации Лотошинского муниципального района | | | | | Информирование населения о состоянии окружающей природной среды на территории района; | | | |
| 1.2 | Изучение состояния озера Круглое, малых рек Лотошинского муниципального района | Отбор проб воды на водоемах и проведение химических анализов муниципальными образовательными учреждениями, II – III кварталы | | Бюджет  Лотошинского муниципального района | 9,0 | | | | 40,0 | | | | 0,00 | 10,0 | | | | 10,0 | | | | 10,0 | | | 10,0 | | |
| 1.3 | Организация и проведение научно-практических занятий по изучению правил поведения в лесу и на водоемах. Изготовление просветительских аншлагов. | Изготовление и установка просветительских аншлагов – 2018 - 2022 г.г., II – III кварталы | | Бюджет  Лотошинского муниципального района | 10,0 | | | | 40,0 | | | | 0,00 | 10,0 | | | | 10,0 | | | | 10,0 | | | 10,0 | | |  | | | |
| 1.4 | Проведение экологического десанта по очистке парковых зон на территории Лотошинского муниципального района | Организация и проведение работ по очистке парковых зон 2018 -2022 г.г., II – III кварталы | | Бюджет  Лотошинского муниципального района | 10 | | | | 110,0 | | | | 22,0 | 22,0 | | | | 22,0 | | | | 22,0 | | | 22,0 | | | Вовлечение детей и взрослого населения в проведение экологических акций и мероприятий | | | |
| 1.5 | Проведение трудового десанта по очистке от мусора берегов р.Лобь в рамках проведения мероприятий в Дни защиты от экологической опасности | Организация и проведение работ по очистке от мусора берегов р. Лобь., II – III кварталы | | Бюджет  Лотошинского муниципального района | 18 | | | | 90,0 | | | | 18,0 | 18,0 | | | | 18,0 | | | | 18,0 | | | 18,0 | | | Развитие у школьников бережного отношения природе | | | |
| **II Сохранение и поддержание в надлежащем санитарном состоянии природной среды Лотошинского муниципального района** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Организация межведомственных мероприятий по выявлению и ликвидации лесоторфяных пожаров | Ежегодное составление графика патрулирования лесов и торфяников межведомственными группами, разработка оперативного плана пожаротушения по привлечению сил и средств для ликвидации лесных пожаров, в течение года | | Бюджет  Лотошинского муниципального района | 597,6 | | | 4 167,697 | | | 763,297 | | | | 851,1 | | | | 851,1 | | | | 851,1 | | | 851,1 | | | Отдел мобилизационной подготовки, гражданской защиты и территориальной безопасности, МУ «Управление обеспечения деятельности ОМС» | | Своевременное выявление и ликвидация лесоторфяных пожаров | | | |
| 2.2 | Организация и проведение совместно с органами лесного хозяйства мероприятий по очистке лесов и посадке лесных культур | Проведение акций и субботников по очистке лесов и посадке лесных культур, II – III кварталы | | Бюджет  Лотошинского муниципального района | Не требуется финансовых затрат | | | Не требуется финансовых затрат | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Сектор сельского хозяйства и экологии администрации Лотошинского муниципального района | | Поддержание в надлежащем санитарном состоянии лесных насаждений, своевременное проведение лесовосстановления | | | |
| 2.3 | Выявление и ликвидация несанкционированных свалок | Проведение рейдов по выявлению мусоросвалок, определению принадлежности земельных участков, осуществление контроля за ликвидацией несанкционированных свалок, в течение года  Проведение работ по ликвидации несанкционированных свалок и навалов мусора | | Бюджет  Лотошинского муниципального района | Не требуется финансовых затрат | | | Не требуется финансовых затрат | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Сектор сельского хозяйства и экологии администрации Лотошинского муниципального района,  Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи | | Своевременное выявление и ликвидация несанкционированных свалок | | | |
| Бюджет Московской области | 0,00 | | | 4716,69 | | | | 4577,58 | | 139,11 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| бюджет Лотошинского муниципального района | 308,34 | | | | 46,240 | | 262,1 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| 2.4 | Организация и проведение двухмесячника по озеленению территории Лотошинского муниципального района | Проведение акций и субботников по посадке зеленых насаждений, II квартал | | Бюджет  Лотошинского муниципального района | Не требуется финансовых затрат | | | Не требуется финансовых затрат | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Сектор сельского хозяйства и экологии администрации Лотошинского муниципального района | | Посадка зеленых насаждений на территории Лотошинского муниципального района | | | |
| 2.5 | Организация мероприятий по снижению сброса загрязняющих веществ в стоках и повышение качества очистки сточных вод | Защита от вредного воздействия загрязняющих веществ, содержащихся в сточных водах, в течение года | | Бюджет  Лотошинского муниципального района | Не требуется финансовых затрат | | | Не требуется финансовых затрат | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Сектор сельского хозяйства и экологии администрации Лотошинского муниципального района | | Снижение сброса загрязняющих веществ в стоках и повышение качества очистки сточных вод | | | |
| **III Сохранение , рациональное использование и воспроизводство природных ресурсов на территории Лотошинского муниципального района** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Рекультивация земель объектов накопленного экологического ущерба | | Упорядочение работы по организации приемки (передачи) рекультивированных земель Лотошинского муниципального района, в течение года  Проектно-сметная документация на рекультивацию земельного участка, используемого под складирование ТБО | Бюджет  Лотошинского муниципального района | | | Не требуется финансовых затрат | Не требуется финансовых затрат | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Сектор сельского хозяйства и экологии администрации Лотошинского муниципального района | | Будут подготовлены предложения по дальнейшему использованию рекультивирован-ных земель. | | |
| Бюджет Московской области | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | Сектор сельского хозяйства и экологии администрации Лотошинского муниципального района | | Разработка проектной документации по рекультивации земельного участка, используемого под складирование ТКО западнее д. Макарово Лотошинского муниципального района | | |
| Бюджет  Лотошинского муниципального района | | | 1500,00 | | | 1500,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
|  | **ВСЕГО** | |  |  | | **647,6** | | **11022,727** | | | **6937,117** | | | | | **1322,31** | | | | **921,1** | | | | **921,1** | | | **921,1** | | |  | |  | | | |