Аналитическая записка к сводному оперативному отчету и оценке результатов реализации муниципальных программ городского округа Лотошино за 2020 год.

Постановлением главы городского округа Лотошино от 25.10.2019 № 977 утверждены к реализации 17 муниципальных программ городского округа Лотошино Московской области (далее – Программы).

На реализацию 17 муниципальных программ за счет всех источников финансирования в 2020 году было направлено 1161,1 млн. рублей, что составило 93 % от запланированного объема финансирования.

Муниципальная программа 01 «Здравоохранение»

Целями муниципальной программы являются улучшение состояния здоровья населения, обеспечение доступности и улучшение качества оказания медицинской помощи населению городского округа Лотошино, повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения.

На реализацию мероприятий муниципальной программы предусмотрены средства  муниципального бюджета в сумме  0,252 млн.руб., освоено за отчетный период – 0,240 млн.руб. или 95%.

Подпрограмма 1. «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи».

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой по коронавирусу в г.о. Лотошино показатели: «Доля работников предприятий, прошедших диспансеризацию» и «Количество населения, прикрепленного к медицинским организациям на территории городского округа» не рассчитываются.

Мероприятия данной подпрограммы финансирования не требуют.

Подпрограмма 5. «Финансовое обеспечение системы организации медицинской помощи».

Данная подпрограмма направлена на развитие мер социальной поддержки медицинских работников.

В целях привлечения участковых врачей медицинским работникам ГБУЗ МО «ЛЦРБ» оказывается социальная поддержка администрацией г.о. Лотошино в виде выплаты частичной компенсации арендной платы по договору аренды (найма) жилья. Для выплаты соц. поддержки в 2020 году финансирование не запланировано, т.к. за данной поддержкой обращений не было.

Оказание дополнительной социальной поддержки в виде выплаты муниципальной стипендии студентам и интернам медицинских учебных заведений производится за счет средств муниципального бюджета. На 31.12.2020 были выплачены стипендии всем студентам, подавшим документы на выплату стипендии, кроме одной. Данная студентка не предоставила справку из образовательного учреждения. Выплаты стипендии ей приостановлены.

Показатель «Доля медицинских работников (врачей первичного звена и специалистов узкого профиля), обеспеченных жильем, из числа привлеченных и нуждающихся в жилье» выполнен. 2-е медицинских работников обеспечены муниципальным жильем.

Муниципальная программа 02 «Культура»

Основной целью программы является: повышение качества жизни населения городского округа Лотошино Московской области путём развития услуг в сфере культуры, архивного дела, также формирование единого культурного пространства, создание условий для обеспечения доступа к культурным ценностям и информационным ресурсам различных групп граждан, сохранение и развитие культурного потенциала городского округа Лотошино Московской.

На финансирование муниципальной программы направлено 135,4 млн.руб., освоено 132,8 млн.руб. или 98% от запланированного объема. Средства федерального бюджета освоены на 100%, областного бюджета освоены на 99,9%, местного бюджета на 98%. Освоение внебюджетных средств составило 100%.

Подпрограмма: 2. «Развитие музейного дела и народных художественных промыслов».

Не достиг плановых значений показатель «Увеличение общего количества посещений музеев». Выполнен на 47 % от планируемого. Не выполнен, в связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой из-за вспышки коронавирусной инфекции, а также с 21.10.2020 г. по 14.12.2020 г. музей был закрыт для посещений и проведения массовых мероприятий.

Подпрограмма: 3. «Развитие библиотечного дела».

Показатель «Увеличение посещаемости общедоступных (публичных) библиотек, а также культурно-массовых мероприятий, проводимых в библиотеках Московской области к уровню 2017 года» не выполнен. Достигнутое значение составило 79,86%, план 105%. В связи с введением карантинных мероприятий в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции в работе библиотек.  Работники библиотек перевели многие мероприятия на онлайн площадки в социальных сетях, через сайт учреждения.

Подпрограмма: 5. «Укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры Московской области»

Не выполнены показатели: «Увеличение числа участников клубных формирований к уровню 2017 года» и «Увеличение на 15% числа посещений организаций культуры к уровню 2018 года». В связи с введением карантинных мероприятий в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции в работе КДУ.  Сотрудники учреждений культуры перевели основную часть мероприятий на онлайн площадки в социальных сетях, через сайт учреждения.

Подпрограмма: 9. «Развитие парков культуры и отдыха»

Показатель «Увеличение количества мероприятий» выполнен на 61,5% от планируемого. В связи с введением карантинных мероприятий в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции в работе парка. Основные мероприятия проводились в онлайн формате через социальные сети.

Муниципальная программа 03 «Образование»

На развитие образования в рамках муниципальной программы было направлено в 2020 году 462,9 млн. рублей, освоено 444,8 млн.руб.  или 96% к запланированному объему.

На выполнение мероприятий муниципальной программы из федерального бюджета направлено – 5,1 млн.руб., освоение составило 95%, из средств бюджета Московской области -  295,6 млн.руб., освоение составило – 98%, из муниципального бюджета – 162,2 млн.руб., освоено 151,2 млн.руб. или 93%.

Целью муниципальной программы является: обеспечение доступного качественного образования и успешной социализации детей и воспитанников.

Показатели, характеризующие достижение цели в основном достигнуты.

Не достигнуты целевых значений показатели подпрограмм:

3. «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей»:

- Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков "Кванториум" (мобильных технопарков "Кванториум") и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации составило  - 0 человек. В связи с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой на территории городского округа Лотошино обучающиеся в деятельности детских технопарков "Кванториум" не принимали.

4. «Профессиональное образование»:

- Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку квалификации составило 0% при плановом 10%. В соответствии с письмом Министерства образования Московской области от 24.03.2020 № Исх-5155/16-20в значение показателя «0» не считается не выполненным в связи с тем, что Министерством просвещения Российской Федерации не доведена до субъектов Российской Федерации информация о разработанных и утвержденных оценочных материалах для  добровольной независимой оценки квалификации.

Муниципальная программа 04 «Социальная защита населения»

Целью муниципальной программы является повышение качества и уровня жизни населения городского округа Лотошино.

На выполнение мероприятий данной Программы в 2020 году было направлено 31,6 млн.руб., выполнение составило 31,57 млн.руб., или 99,9%, в том числе из бюджета Московской области освоено 23,7 млн. руб., при плане 23,75 млн.руб., из муниципального бюджета – 7,87 млн.руб, при плане 7,87 млн.руб. или 100%.

Все целевые значения достигнуты, кроме подпрограммы Подпрограммы 3. «Развитие системы отдыха и оздоровления детей»

- Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет, подлежащих оздоровлению. Плановое значение – 26,77%, достигнуто на конец года – 5,8%.

- Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом и оздоровлением в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению – 5,8% из 27,98.

В связи с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой на территории городского округа Лотошино оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей на базе общеобразовательных организаций в летний период не были организованы.

Муниципальная программа 05 «Спорт»

Цели муниципальной программы:

1. Обеспечение возможностей жителей городского округа Лотошино систематически заниматься физической культурой и спортом.

2. Направление на повышение эффективности организационного, нормативного, правового и финансового обеспечения, развитие и укрепление материально-технической базы МУ КСЦ «Лотошино», МСУ «Олимп».

На реализацию муниципальной программы в 2020 году всего предусмотрено 68,77 млн. рублей из них:

- средства муниципального бюджета – 64,6 млн.руб., освоение составило 64,04 млн.руб. или 99%;

- внебюджетные источники – 4,1 млн.руб., освоение средств 100%.

Фактическое освоение средств с января по декабрь 2020 года составило 68,1 млн. рублей или 99 %.

Показатели данной программы достигнуты не все.

Подпрограмма: 1. «Развитие физической культуры и спорта»

- Доля спортивных площадок, управляемых в соответствии со стандартом их использования составила 21,72%, план – 70%. Из 29 спортивных площадок соответствует стандарту их использования только 6.

- Доля жителей муниципального образования Московской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения муниципального образования Московской области составляет 39,4%, планируемое – 43,6. Общая численность населения с каждым годом падает на 100 -200 человек. В связи с введением карантинных мероприятий в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции многие спортивные учреждения были закрыты.

Муниципальная программа 06 «Развитие сельского хозяйства»

Цели муниципальной программы:

- Повышение конкурентоспособности продукции отраслей растениеводства, животноводства и перерабатывающей промышленности округа на основе инновационного развития, проведения комплексной модернизации материально-технической базы и привлечения инвестиций в сельское хозяйство городского округа Лотошино;

- Предотвращение выбытия из оборота земель сельскохозяйственного назначения, развитие мелиоративных систем и гидротехнических сооружений сельскохозяйственного назначения

- Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности;

- Защита населения от болезней, общих для человека и животных, выпуск полноценной и безопасной в ветеринарном отношении продукции животноводства, предупреждение заноса, возникновения, распространения и ликвидации болезней животных, снижение заболеваемости животных заразными, в том числе особо опасными, болезнями животных.

На реализацию программных мероприятий в 2020 году было предусмотрено средств 51,63 млн. рублей, освоено – 51,36 млн.руб., или 99,5%, в том числе: средства Федерального бюджета – 22,8 млн.руб., освоено – 22,8 млн.руб. или 100%, средства бюджета Московской области – 20,1 млн.руб., освоено – 19,8 млн.руб. или 99%, средства муниципального бюджета – 6,2 млн.руб., освоено – 6,2 млн.руб.

Финансирование мероприятий муниципальной подпрограммы 4 «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия» составило – 60%.

- по основному мероприятию 01 «Обеспечение эпизоотического благополучия территории от заноса и распространения заразных, в том числе особо опасных болезней животных, включая африканскую чуму свиней» невыполнение планового показателя по финансированию произошло из-за понижения стоимости отлова и содержания единицы животного, в результате проведения конкурсных процедур. Работы, выполненные  подрядчиком, закрыты  в полном объеме, согласно контракта.

Ряд показателей не достигли запланированного уровня.

Подпрограмма: 1. «Развитие отраслей сельского хозяйства»:

- Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) составило 0,8 тысяча тонн, план – 1,2 тыс.т. Направление деятельности с/х предприятий молочное животноводство, производства мяса -  побочный продукт.

- Производство молока в хозяйствах всех категорий составило 25,5 тыс.тонн, план – 30. Показатель не выполнен из-за снижения молочного стада сельскохозяйственными производителями.

- Ввод мощностей животноводческих комплексов молочного направления составил 53 скотоместа, план – 150. В связи с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой из-за вспышки коронавирусной инфекции отложен ввод 200 скотомест на 2021-22 годы.

Подпрограмма: 2. «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения»:

- Площадь земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и государственная собственность на которые не разграничена, предоставленных сельхозтоваропроизводителям – 0 га, план – 2983. На территории г.о. Лотошино потенциальные инвесторы отсутствуют.

Подпрограмма: 3. «Комплексное развитие сельских территорий»:

- Объем ввода (приобретения) жилья – 0 кв.м., план – 132 кв.м. Окончание строительства домов, по условиям государственной программы предусмотрено в июле 2021 года (год с момента выдачи свидетельства).

Муниципальная программа 07 «Экология и окружающая среда»

Целью Программы является экологическое образование, воспитание и информирование населения, сохранение и восстановление природной среды на территории городского округа Лотошино.

Объем финансирования программы 2,26 млн.руб. или 38% от запланированного объема.

Средства Московской области не освоены.

Средства муниципального бюджета освоены на 97%.

Не освоено финансирование по следующему мероприятию Подпрограммы: 5 «Региональная программа в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами»:

- Мероприятие G1.3 «Разработка проектной документации на рекультивацию полигонов твёрдых коммунальных отходов»: средства Московской области не освоены, план – 3,6 млн.руб., средства муниципального бюджета не освоены, план – 0,036 млн.руб.

Проектно – сметная документация находится на стадии прохождения гос. экспертизы.  Задержка в сроках выполнения работ по контракту от 22.04.2020 г. № 74/IV-2020 обусловлена независящими от сторон Контракта обстоятельствами, связанными с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, и иными обстоятельствами объективно влияющими на срок исполнения работ по Контракту.

Запланированные показатели в 2020 г. выполнены.

Муниципальная программа 08 «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»

Целью Программы является  комплексное обеспечение безопасности населения городского округа Лотошино, повышение результативности борьбы с преступностью.

Общий объем средств, направленных на реализацию Программы, составил  13,55 млн.руб., освоено – 12,34 млн.руб. или 91%, в том числе средства бюджета Московской области – 0,246 млн.руб., освоено – 0,246, средства муниципального бюджета –13,3 млн.руб., освоено – 12,1 млн.руб. или 91%.

Средства муниципального бюджета Подпрограммы 4 «Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Московской области» освоены на 35%. Муниципальное учреждение «Благоустройство» из-за ранее допущенной бухгалтерской ошибки сделали уточнение платежа, после чего исполнение составило 35,25%, в связи с концом года использовать освободившиеся средства не представлялось возможным.

Не выполнены показатели Подпрограммы 1. «Профилактика преступлений и иных правонарушений»:

- Доля коммерческих объектов оборудованных системами видеонаблюдения и подключенных к системе технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления "Безопасный регион" – 0% из 40%. Показатель не достигнут из-за неготовности собственников коммерческих объектов устанавливать видеонаблюдение.

- Доля подъездов многоквартирных домов, оборудованных системами видеонаблюдения и подключенных к системе технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион» - 0% из 60%. Показатель не достигнут из-за неготовности

жителей проводить ежемесячную оплату за трафик.

Не выполнен показатель Подпрограммы 2. "Снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования Московской области ":

- Процент готовности муниципального образования Московской области к действиям по предназначению при возникновении чрезвычайных ситуаций (происшествий) природного и техногенного характера, достигнуто 50% из 75%. Недостаточное финансирование для увеличения резервного фонда.

Не выполнен показатель Подпрограмма 4. «Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Московской области»:

- Повышение степени пожарной защищенности муниципального образования, по отношению к базовому периоду – -88,2% из 91%. Достижение показателя невозможно в связи с изменением учета пожаров в 2018 и 2019 годах.

Муниципальная программа 09 «Жилище»

Цель муниципальной программы:

- Повышение доступности жилья для населения, обеспечение безопасных и комфортных условий проживания граждан в г.о. Лотошино Московской области.

На выполнение мероприятий муниципальной программы предусмотрено средств 15,45 млн. руб., фактические расходы по реализации программы составили 15,21 млн. руб. или 98,4%. Освоено средств федерального бюджета на сумму 2,69 млн.руб, или 96,5%, средств бюджета Московской области – 8,45 млн.руб. или 98,4%, муниципального бюджета 0,738 млн.руб. или 100%, средства внебюджетных источников – 3,3 млн.руб, освоение составило 100%.

Мероприятия муниципальной Подпрограммы 1. «Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства и развитие застроенных территорий» выполнены на 71,2%.

По Основному мероприятию 07 «Финансовое обеспечение выполнения отдельных государственных полномочий в сфере жилищной политики, переданных органам местного самоуправления» запланировано – 0,475 млн.руб. средств Московской области, освоено – 0,338. Перечисление  межбюджетных трансфертов  в пределах  сумм  необходимых  для  оплаты  денежных  обязательств по  расходам получателей  средств.

Мероприятия остальных подпрограмм выполнены в полном объеме.

Значения показателей подпрограмм выполнены за исключением показателей муниципальной подпрограммы 1. «Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства и развитие застроенных территорий»:

- Площадь земельных участков, вовлеченных в индивидуальное жилищное строительство. Плановое значение – 22 га, результат – 18 га.

- Количество земельных участков, вовлеченных в индивидуальное жилищное строительство. Плановое значение – 200 ед., результат – 175 единиц.

- Объем ввода индивидуального жилищного строительства, построенного населением за счет собственных и (или) кредитных средств. Плановое значение – 15,8 кв.м., результат – 14,31.

Причиной невыполнения данных показателей является отсутствие у населения финансовых средств на строительство ИЖС.

- Количество уведомлений о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства (далее – ИЖС) или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС или садового дома на земельном участке, уведомлений о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объектов ИЖС или садового дома выдано 304 штуки, план – 354. В связи с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой из-за вспышки коронавирусной инфекции план не выполнен.

Муниципальная программа 10 «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»

Основными целями муниципальной программы являются повышение качества жизни населения путем повышения качества и надежности предоставляемых жилищно-коммунальных услуг, а также обеспечение их доступности для населения; приведение жилищного фонда городского округа Лотошино в соответствие стандартам, обеспечивающим безопасные и комфортные условия проживания граждан, перевод экономики и бюджетной сферы на энергоэффективный и энергосберегающий путь развития за счет реализации энергосберегающих мероприятий.

На выполнение мероприятий данной программы в 2020 году было направлено 14,91 млн.руб., выполнение составило  11,75 млн.руб., или 78,5%, в том числе  из   бюджета Московской области – 5,53 или 99,5%, муниципального  бюджета – 6,22 млн.руб. или 66% от запланированного объема.

Не выполнены мероприятия в полном объеме Подпрограммы 4. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»:

- Мероприятие 2.1 «Установка, замена, поверка общедомовых приборов учета энергетических ресурсов в многоквартирных домах»	план – 0,267 млн.руб. средств местного бюджета, освоено – 0,128 или 48%. Граждане-заявители, проживающие в муниципальных квартирах, в связи с пандемией коронавирусной инфекции не давали доступ в жилое помещение специалистам МП «Лотошинское ЖКХ» для установки или замены счетчиков, выполнить мероприятие в полном объеме не удалось.

Так же не полностью освоены средства муниципального бюджета Подпрограммы 6. «Развитие газификации» по мероприятию 1.1 «Строительство газопровода к населенным пунктам с последующей газификацией» - план 4 млн.руб., освоено – 1,02 или 25,7%. Контракт на строительство газопровода Большая Сестра-Узорово-Сологино был расторгнут в связи с включением данного объекта в Программу развития газоснабжения и газификации Московской области на период 2021-2025 годы. (№81)

Показатели Программы выполнены полностью, кроме подпрограммы 4. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»:

- Бережливый учет - Оснащенность многоквартирных домов общедомовыми приборами учета – 28,56, план – 42,86%. Причиной невыполнения стало отсутствие финансовых средств у УК «МП Лотошинское ЖКХ» на установку общедомовых приборов учета.

- Доля многоквартирных домов с присвоенными классами энергоэфективности – 1,28%, план – 5,30%. Это связано с отсутствием финансовых средств у управляющей компании МП "Лотошинское ЖКХ" в связи с задолженностью за топливно-энергетические ресурсы.

- Доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (А, B, C, D) составила 16% от 18%. Согласно энергетической декларации соответствия зданий категории С и D - нормальный уровень.

Муниципальная программа 11. «Предпринимательство»

Целью Программы является достижение устойчиво высоких темпов экономического роста, обеспечивающих повышение уровня жизни жителей городского округа Лотошино.

На реализацию мероприятий муниципальной программы предусмотрены средства  в сумме  10,75 млн.руб., освоено за отчетный период – 9,93 млн.руб. или 92%.

Средства областного бюджета – 0,493 млн.руб., освоено 0,490 млн.руб., освоение составило 99%.

Средства муниципального бюджета в сумме 7,74 млн.руб., выполнено на сумму 6,92 млн.руб., исполнение составило 89%

Средства внебюджетных источников освоены на 100% на сумму 2,5 млн.руб.

Не выполнено мероприятие Подпрограммы 3. «Развитие малого и среднего предпринимательства»:

- Мероприятие 2.2 «Частичная компенсация субъектам малого и среднего предпринимательства затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)» - 0 млн. руб., план – 0,2 млн.руб. За компенсацией обращений не поступило.

Не достигнуты показатели по подпрограмме 2. «Развитие конкуренции»

- Доля обоснованных, частично обоснованных жалоб в Федеральную антимонопольную службу (ФАС России) (от общего количества опубликованных торгов) составило 8,89%.  Показатель превышает установленное значение. Поступило много жалоб по объекту: «Выполнение работ по капитальному ремонту здания МКДОУ "Детский сад № 2 "Солнышко"»

Не достигнуты показатели по подпрограмме 4. «Развитие потребительского рынка и услуг»:

- Прирост площадей торговых объектов составил 0,015 тыс.кв.м, плановый – 0,4. За отчетный период закрылись 7 объектов розничной торговли, введены 5 новых стационарных торговых объекта. Сокращение торговых площадей превысило их ввод.

- Прирост посадочных мест на объектах общественного питания – 0%. Плановое значение показателя 30 посадочных мест. Количество посадочных мест осталось на уровне 2019 года. Открывшаяся в 1 квартале 2020 года булочная «Маковка» по адресу: рп.Лотошино, ул.Центральная, д.40 закрылась в 3 квартале 2020.

Муниципальная программа 12 «Управление имуществом и муниципальными финансами»

Целью муниципальной программы является повышение эффективности муниципального управления городского округа Лотошино Московской области.

На реализацию мероприятий муниципальной программы в целом предусмотрены средства  в сумме  126,6 млн.руб., освоено за отчетный период – 121,1 млн.руб. или 95,6% к запланированному объему.

Средства областного бюджета – 3,05 млн.руб., освоено 3,05 млн.руб., освоение составило 100%.

Средства муниципального бюджета в сумме 119,09 млн.руб., освоено – 114,2 млн.руб. или 96%.

Средства внебюджетных источников освоены на 85%.

Не выполнены показатели подпрограммы 1. «Развитие имущественного комплекса»:

- Доля объектов недвижимого имущества, поставленных на кадастровый учет от выявленных земельных участков с объектами без прав составил 33,07%, план – 40%. Количество объектов, поставленных  юр. и физ. лицами на ГКН по состоянию  на 01.12.2020  – 170; количество выявленных земельных участков с объектами без прав, включенных в реестр земельных участков с неоформленными объектами недвижимого имущества, на 01.01.2020 года – 887; Количество земельных участков удаленных из Реестра земельных участков с объектами без прав – 373. Подготовлено и направлено 599 писем ИФНС и 275 писем ОМС собственникам земельных участков. Проведено 168 обходов.

- Проверка использования земель – 81,5%, план – 100%. План осмотров земель с/х назначения 254 участков, 254  осмотрено; план осмотров земельных участков иных категорий 19 участков. 100 % - достигнутое значение по землям иных категорий, 63% - по землям сельскохозяйственного назначения. Не достижение 100% по показателю связано с отсутствием согласования внеплановых проверок юридических лиц Прокуратурой.

- Процент проведенных аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков для субъектов малого и среднего предпринимательства от общего количества таких торгов – 0%, план – 20%. Не достижение показателя в связи с отсутствием заявлений заинтересованных лиц.

Подпрограмма 4. «Управление муниципальными финансами» не выполнен показатель «Отношение дефицита бюджета к доходам бюджета без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений», составил 66,07%, план - ≤ 10. Превышение дефицита связано с тем, что в составе источников внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа Лотошино Московской области на 2020 год учтены остатки средств на счетах по учету средств местного бюджета на 01.01.2020 года.

Муниципальная программа 13. «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики»

Цель программы: обеспечение открытости и прозрачности деятельности органов местного самоуправления городского округа Лотошино  и создание условий для осуществления гражданского контроля за деятельностью органов местного самоуправления городского округа Лотошино, укрепления межнационального и межконфессионального мира и согласия, воспитания гармоничных, всесторонне развитых, патриотичных и социально ответственных граждан, способных к успешной социализации и эффективной самореализации.

На реализацию мероприятий муниципальной программы было направлено в 2020 году 13,43 млн. рублей, освоено 12,46 млн.руб.  или 92,7% к запланированному объему, из средств Федерального бюджета – 1,37 млн.руб., освоено – 0,981 млн.руб. или 71%, из средств бюджета Московской области -  4,64 млн.руб., освоение составило – 90%, из муниципального бюджета – 6,83 млн.руб., освоено 6,80 млн.руб. или 99%. Исполнение финансирования по внебюджетным источникам составило 96%.

Мероприятия Подпрограммы 3 «Эффективное местное самоуправление Московской области» выполнены в полном объеме, профинансированы на 88%. Произошла экономия средств при проведении конкурсных процедур.

Мероприятия Подпрограммы 5 «Обеспечивающая подпрограмма» выполнены на 71%. Перечисление межбюджетных трансфертов в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств бюджета.

Показатели программы все достигнуты кроме:

Подпрограмма: 1. «Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления Московской области, создание доступной современной медиасреды:

- Информирование населения через СМИ составило 154,34%, план-239,04. Показатель не выполнен в связи с тем, что на территории городского округа нет телевидения и радиовещания.

Муниципальная программа 14 «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»

Цели муниципальной программы:

- Обеспечение устойчивого функционирования дорожно-транспортного комплекса;

- Повышение качества жизни населения городского округа Лотошино путем развития дорожно-транспортного комплекса;

-Создание условий для организации транспортного обслуживания населения в границах городского округа Лотошино   по муниципальным маршрутам регулярных перевозок.

- Повышение уровня состояния, качества и технической оснащенности выполняемых работ по содержанию и ремонту объектов дорожного хозяйства городского округа Лотошино;

- Недопущение роста количества дорожно-транспортных происшествий, организация дорожного движения, формирование у участников дорожного движения взаимного уважительного отношения друг к другу и соблюдения правил дорожного движения.

На реализацию программных мероприятий в отчетном периоде было направлено финансовых средств в объёме 100,6 млн. рублей, освоено – 94,9 млн.руб., или 94%, в том числе: средства бюджета Московской области – 80,9 млн.руб., освоение составило 94%, средства муниципального бюджета – 19,7 млн.руб., освоено – 18,5 млн.руб.  или 94%.

Мероприятия по Подпрограмме 1 «Пассажирский транспорт общего пользования» освоены не полностью, а именно:

- Мероприятие 2.1 «Организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам автомобильным транспортом в соответствии с муниципальными контрактами и договорами на выполнение работ по перевозке пассажиров» освоено 0,514 млн.руб. из 0,608 запланированных. Работы по данному мероприятию выполнены полностью, но ввиду сложной эпидемиологической ситуацией в  2 и 3 квартале 2020 года, когда уменьшились поездки граждан на общественном транспорте.

Не выполнены два показателя Подпрограммы 2. «Дороги Подмосковья»:

- ДТП. Снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий: на дорогах федерального значения, на дорогах регионального значения, на дорогах муниципального значения, на частных дорогах составило 18,63 человек на 100 тыс. населения, план – 11,76. В отчетном году на территории г.о.Лотошино произошли ДТП с 3-мя смертельными исходами.

- Создание парковочного пространства на улично-дорожной сети (оценивается на конец года) – 0 машиномест, план - 30. Создание парковочных мест не требуется.

Муниципальная программа 15 «Цифровое муниципальное образование»

Цель программы:

Повышение эффективности муниципального управления, развитие информационного общества и создание достаточных условий институционального и инфраструктурного характера для создания и (или) развития цифровой экономики городского округа Лотошино.

На реализацию мероприятий муниципальной программы было направлено в 2020 году 23,38 млн. рублей, освоено 22,74 млн.руб.  или 97% к запланированному объему, из средств Федерального бюджета – 1,69 млн.руб., освоено – 1,44 млн.руб. или 85,5%, из средств бюджета Московской области -  1,97 млн.руб., освоение составило – 95,5%, из муниципального бюджета – 19,5 млн.руб., освоено 19,3 млн.руб. или 99%. Исполнение финансирования по внебюджетным источникам составило 13%.

По Подпрограмме 1 «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» внебюджетные средства выполнены всего на 13%. Это связано с уменьшением потока посетителей в связи с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой из-за вспышки коронавирусной инфекции, а так же МФЦ некоторое время был закрыт для посещений и работал онлайн.

Не выполнены и некоторые показатели первой подпрограммы:

- Доля заявителей МФЦ, ожидающих в очереди более 11,5 минут составила 5,1%, план – 1%. Невыполнение связано с большим потоком заявителей по услугам Росреестра, требующим длительного времени приема.

- Выполнение требований комфортности и доступности МФЦ – 98%, план – 100%. В связи с благоустройством пешеходной зоны дорожная навигация была демонтирована. Работы по восстановлению навигации запланированы на 1 квартал 2021 года.

По Подпрограмме 2. «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области» не выполнены показатели:

- Доля многоквартирных домов, имеющих возможность пользоваться услугами проводного и мобильного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости не менее 1 Мбит/с, предоставляемыми не менее чем 2 операторами связи составила 40%, план – 78%. Это связано с тем, что имеется большое количество многоквартирных домов с малым количеством квартир, жители которых, не желают пользоваться услугами интернет.

- Повторные обращения – Доля обращений, поступивших на портал «Добродел», по которым поступили повторные обращения – 17,3%, план – 30%

- Отложенные решения – Доля отложенных решений от числа ответов, предоставленных на портале «Добродел» (два и более раз) – 0,86%, план – 5%

- Качественные услуги – Доля муниципальных (государственных) услуг, по которым нарушены регламентные сроки – 0,22%, план – 2,0%.

Решение некоторых вопросов требуют длительного времени, финансовых затрат, а также   не позволяли погодные условия устранить причину в течение 8 рабочих дней. Не всегда  получается согласовать ответ с заявителем. Заключение экспертизы и мнение заявителя расходятся.

Муниципальная программа 16 «Архитектура и градостроительство»

Цель муниципальной Программы:

- Определение приоритетов и формирование политики пространственного развития муниципального образования Московской области, обеспечивающей градостроительными средствами преодоление негативных тенденций в застройке городов и других населенных мест, повышение качества жизни населения, формирование условий для устойчивого градостроительного развития.

На реализацию мероприятий муниципальной программы предусмотрены средства  Московской области в сумме  0,948 млн.руб., освоено за отчетный период 0,931 млн.руб. или 98%.

Не выполнены показатели Подпрограммы 1. «Разработка Генерального плана развития городского округа»:

- Наличие утвержденного в актуальной версии генерального плана городского округа Лотошино(внесение изменений в генеральный план городского округа Лотошино) – нет в наличии.

- Наличие утвержденных в актуальной версии Правил землепользования и застройки городского округа Лотошино(внесение изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Лотошино) – 0 штук, План – 1.

В связи с изменениями в государственной программе МО срок разработки ген.планов и утверждения Правил землепользования перенесен на конец 2021 г.

Наличие утвержденных нормативов градостроительного проектирования городского округа Лотошино (внесение изменений в нормативы градостроительного проектирования городского округа Лотошино) – 0 штук, плановое – 1. Подрядчики на аукцион не выходили.

Муниципальная программа 17 «Формирование современной комфортной городской среды»

Цель Программы:

Обеспечение комфортных условий проживания, повышение качества и условий жизни населения на территории городского округа Лотошино.

На выполнение мероприятий данной программы в 2020 году было направлено 168,04 млн.руб., выполнение составило  128,52 млн.руб., или 76%, в том числе  из   бюджета Московской области – 2,03 или 88%, муниципального  бюджета – 166,01 млн.руб. или 76% от запланированного объема.

Не выполнено мероприятие Подпрограммы 1 «Комфортная городская среда»:

- Мероприятие 1.15 «Благоустройство общественных территорий» освоено средств муниципального бюджета на 64%. Ведутся работы по благоустройству центральной части п.Лотошино по 3 муниципальным контрактам. Контракт по освещению выполнен полностью. Пусконаладочные работы по фонтану и общестроительные работы перенесены до 01.06.2021 года.

Подпрограмма 2 «Благоустройство территорий»:

- Мероприятие 1.51 «Содержание и текущий ремонт внутриквартальных дорог» освоено средств муниципального бюджета на 60%. Денежные средства на содержание и текущий ремонт внутриквартальных работ в связи с меньшими затратами в 2020 году были не реализованы в полном объеме.

Не выполнены показатели Подпрограммы 1. «Комфортная городская среда»:

- Количество разработанных проектов благоустройства общественных территорий – 0 единиц, план – 1. Муниципальный контракт заключен. Срок реализации перенесен на февраль 2021 года.

- Количество объектов электросетевого хозяйства и систем наружного освещения, на которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту составило 0 единиц, план – 1. Мероприятие по содержанию, ремонту и восстановлению уличного освещения реализовано. Оплата будет проведена в январе 2021 года.

- Количество установленных детских игровых площадок – 0 единиц, план – 1. В связи с распространением коронавирусной инфекцией в 2020 году отсутствовало финансирование.

- Количество реализованных мероприятий по благоустройству общественных территорий, в том числе: пешеходные зоны, набережные, скверы, зоны отдыха, площади составило 1 единица из 2 запланированных. Ведутся работы по благоустройству центральной части п.Лотошино по 3 муниципальным контрактам. Контракт по освещению выполнен полностью. Пусконаладочные работы по фонтану и общестроительные работы перенесены до 01.06.2021 года.

Не выполнены показатели Подпрограммы 3. «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах»:

- Количество отремонтированных подъездов в МКД – 0 единиц, план 6. В связи с распространением коронавирусной инфекцией в 2020 году мероприятия по ремонту подъездов отменены.

- Количество МКД, в которых проведен капитальный ремонт в рамках региональной программы – 0 единиц из 5 запланированных. В связи с распространением коронавирусной инфекцией в 2020 году мероприятия по кап. ремонту МКД отменены.