|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Утверждена постановлением главы  г.о. Лотошино от 21.04.2021 №355    Оценка эффективности реализации муниципальных программ (подпрограмм) городского округа Лотошино за 2020 год проведена на основании годового отчета о реализации муниципальных программ (подпрограмм), сформированного в подсистеме ГАСУ МО, и в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденной постановлением главы городского округа Лотошино от 11.10.2019 № 933 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Лотошино Московской области».  Оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществляется путем анализа полученных значений полноты финансирования и оценки достижения плановых значений целевых показателей.  В 2020 году из бюджета различных уровней и внебюджетных источников финансировались 17 муниципальных программ.  По результатам проведения оценки эффективности 12 муниципальных программ имеют качественную оценку «Удовлетворительная». Индекс эффективности меньше 1,0, но равен или больше 0,8.  5 муниципальных программ имеют качественную оценку «Низкоэффективная». Индекс эффективности меньше 0,8.  Низкая оценка эффективности муниципальных программ связана с не выполнением плановых значений показателей, также с не освоением средств, запланированных на реализацию мероприятий программы:  - по муниципальной программе «Экология и окружающая среда» не освоены средства бюджета Московской области в сумме 3,6 млн.руб. по мероприятию: «Разработка проектной документации на рекультивацию полигонов твёрдых коммунальных отходов». Коэффициент эффективности - 0,38. Программа имеет оценку низкоэффективная;  - по муниципальной программе «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» выполнение показателя: «Доля многоквартирных домов с присвоенными классами энергоэфективности» составило 24% от планового значения, показателя «Бережливый учет – оснащенность многоквартирных домов общедомовыми приборами учета» - 67%. Финансирование мероприятий программы составило 78,5%, в том числе по подпрограмме «Газификация» - 25,7%. Коэффициент эффективности - 0,6. Программа имеет оценку низкоэффективная;  - по муниципальной программе: Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса не выполнен показатель «Создание парковочного пространства на улично-дорожной сети». В отчетном периоде увеличилось количество смертей от дорожно-транспортных происшествий. Коэффициент эффективности - 0,73. Программа имеет оценку низкоэффективная;  - по муниципальной программе: «Архитектура и градостроительство» индекс результативности составил 0,25. Отсутствие утвержденного в актуальной версии генерального плана городского округа Лотошино, утвержденных нормативов градостроительного проектирования городского округа Лотошино, отсутствие утвержденных в актуальной версии Правил землепользования и застройки городского округа Лотошино. Коэффициент эффективности - 0,25. Программа имеет оценку низкоэффективная;  - по муниципальной программе «Формирование современной комфортной городской среды» не выполнены показатели «Количество объектов электросетевого хозяйства и систем наружного освещения, на которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту», «Количество установленных детских игровых площадок». Показатель «Количество реализованных мероприятий по благоустройству общественных территорий, в том числе: пешеходные зоны, набережные, скверы, зоны отдыха, площади» выполнен на 50%. Финансирование мероприятий составило 76%. Коэффициент эффективности - 0,38. Программа имеет оценку низкоэффективная.  Итоги проведенной оценки эффективности реализации муниципальных программ за 2020 год отражены в следующей таблице: | | | | |
|  | | | | |
| № | Наименование программы (подпрограммы) | Индекс результативности | Индекс эффективности | Качественная оценка программы |
| **1** | **Муниципальная программа: Здравоохранение** | | | |
|  | Подпрограмма I «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» | Показатели не предусмотрены подпрограммой | Финансирова  ние не предусмотрено | низкоэффективная |
|  | Подпрограмма V «Финансовое обеспечение системы организации медицинской помощи» | 1,0 | 0,95 | удовлетворительная |
|  | **Итого по программе:** | **1,0** | **0,95** | **удовлетворительная** |
| **2.** | **Муниципальная программа: Культура** | | | |
|  | Подпрограмма 2. Развитие музейного дела и народных художественных промыслов | 1,0 | 1,0 | эффективная |
|  | Подпрограмма 3. Развитие библиотечного дела | 0,93 | 0,9 | удовлетворительная |
|  | Подпрограмма 4. Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии | 1,05 | 1,02 | эффективная |
|  | Подпрограмма 5. Укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры Московской области | 0,6 | Финансирование не предусмотрено | низкоэффективная |
|  | Подпрограмма 7. Развитие архивного дела | 1,0 | 1,0 | эффективная |
|  | Подпрограмма 8. Обеспечивающая подпрограмма | Показатели не предусмотрены | 0,89 | удовлетворительная |
|  | Подпрограмма 9. Развитие парков культуры и отдыха | 0,62 | 0,62 | низкоэффективная |
|  | **Итого по программе:** | **0,81** | **0,8** | **удовлетворительная** |
| **3.** | **Муниципальная программа: Образование** | | | |
|  | Подпрограмма I «Дошкольное образование» | 0,99 | 0,95 | удовлетворительная |
|  | Подпрограмма II «Общее образование» | 1,06 | 1,01 | эффективная |
|  | Подпрограмма 3. «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей» | 0,75 | 0,74 | удовлетворительная |
|  | Подпрограмма 4. Профессиональное образование | 0,0 | Не предусмотрено финансирование | низкоэффективная |
|  | Подпрограмма: 5 Обеспечивающая подпрограмма | Показатели не предусмотрены | 0,96 | удовлетворительная |
|  | **Итого по программе:** | **0,86** | **0,83** | **удовлетворительная** |
| **4.** | **Муниципальная программа: Социальная защита населения** | | | |
|  | Подпрограмма 1. Социальная поддержка граждан | 1,09 | 1,09 | эффективная |
|  | Подпрограмма 2. Доступная среда | 1,04 | 1,04 | эффективная |
|  | Подпрограмма 3. Развитие системы отдыха и оздоровления детей | 0,2 | Не предусмотрено финансирование | низкоэффективная |
|  | Подпрограмма 8. Развитие трудовых ресурсов и охраны труда | 1,0 | Не предусмотрено финансирование | эффективная |
|  | Подпрограмма 9. Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций | 1,0 | Не предусмотрено финансирование | эффективная |
|  | **Итого по программе:** | 0,92 | 0,92 | удовлетворительная |
| **5.** | **Муниципальная программа: Спорт** | | | |
|  | Подпрограмма 1. Развитие физической культуры и спорта | 0,85 | 0,84 | удовлетворительная |
| **6.** | **Муниципальная программа*:* Развитие сельского хозяйства** | | | |
|  | Подпрограмма 1. Развитие отраслей сельского хозяйства | 0,96 | Не предусмотрено финансирование | удовлетворительная |
|  | Подпрограмма 2. Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения | 1,06 | 1,05 | эффективная |
|  | Подпрограмма 3. Комплексное развитие сельских территорий | 0,0 | 0,0 | низкоэффективная |
|  | Подпрограмма 4. Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия | 1,3 | 0,8 | удовлетворительная |
|  | **Итого по программе:** | **0,92** | **0,92** | **удовлетворительная** |
| **7.** | **Муниципальная программа*:* Экология и окружающая среда** | | | |
|  | Подпрограмма 1. Охрана окружающей среды | 1,0 | 0,95 | удовлетворительная |
|  | Подпрограмма 2. Развитие водохозяйственного комплекса | 1,0 | Финансирование не предусмотрено | эффективная |
|  | Подпрограмма 4. Развитие лесного хозяйства | 1,0 | 1,0 | эффективная |
|  | Подпрограмма 5. Региональная программа в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами | Плановое значение показателя 0 | 0,3 | низкоэффективная |
|  | **Итого по программе:** | **1,0** | **0,38** | **низкоэффективная** |
| **8** | **Муниципальная программа: Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения** | | | |
|  | Подпрограмма 1. Профилактика преступлений и иных правонарушений | 0,77 | 0,7 | низкоэффективная |
|  | Подпрограмма 2. Снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования Московской области | 0,98 | 0,97 | удовлетворительная |
|  | Подпрограмма 3. Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения муниципального образования Московской области | 1,0 | 0,94 | удовлетворительная |
|  | Подпрограмма 4. Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Московской области | 0,97 | 0,4 | низкоэффективная |
|  | Подпрограмма 5. Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории муниципального образования Московской области | 1,0 | Финансирование не предусмотрено | эффективная |
|  | **Итого по программе:** | **0,87** | **0,8** | **удовлетворительная** |
| **9** | **Муниципальная программа: Жилище** | | | |
|  | Подпрограмма 1. Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства и развитие застроенных территорий | 0,72 | 0,51 | низкоэффективная |
|  | Подпрограмма 2. Обеспечение жильем молодых семей | 1,0 | 1,0 | эффективная |
|  | Подпрограмма 3. Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 1,0 | 1,0 | эффективная |
|  | Подпрограмма 8. Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством | 1,0 | 0,96 | удовлетворительная |
|  | **Итого по программе:** | **0,83** | **0,8** | **удовлетворительная** |
| **10** | **Муниципальная программа: Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности** | | | |
|  | Подпрограмма 1. Чистая вода | 1,0 | 1,0 | эффективная |
|  | Подпрограмма 2. Системы водоотведения | Плановое значение показателя 0 | Финансирование не предусмотрено | низкоэффективная |
|  | Подпрограмма 3. Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами | Плановое значение показателя 0 | 1,0 | эффективная |
|  | Подпрограмма 4. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0,7 | 0,49 | низкоэффективная |
|  | Подпрограмма 6. Развитие газификации | 1,0 | 0,26 | низкоэффективная |
|  | **Итого по Программе:** | **0,76** | **0,6** | **низкоэффективная** |
| **11** | **Муниципальная программа: Предпринимательство** | | | |
|  | Подпрограмма 1. Инвестиции | 1,11 | Финансирование не предусмотрено | эффективная |
|  | Подпрограмма 2. Развитие конкуренции | 0,96 | Финансирование не предусмотрено | удовлетворительная |
|  | Подпрограмма 3. Развитие малого и среднего предпринимательства | 1,04 | 0 | низкоэффективная |
|  | Подпрограмма 4. Развитие потребительского рынка и услуг | 0,73 | 0,67 | низкоэффективная |
|  | **Итого по программе:** | **0,88** | **0,83** | **удовлетворительная** |
| **12** | **Муниципальная программа: Управление имуществом и муниципальными финансами** | | | |
|  | Подпрограмма 1. Развитие имущественного комплекса | 0,9 | 0,83 | удовлетворительная |
|  | Подпрограмма 3. Совершенствование муниципальной службы Московской области | 1,0 | 1,0 | эффективная |
|  | Подпрограмма 4. Управление муниципальными финансами | 0,8 | Финансирование не предусмотрено | удовлетворительная |
|  | Подпрограмма 5.  Обеспечивающая подпрограмма | Показатели не предусмотрены | 0,95 | удовлетворительная |
|  | **Итого по программе:** | **0,88** | **0,83** | **удовлетворительная** |
| **13** | **Муниципальная программа: Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики** | | | |
|  | Подпрограмма 1. Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления Московской области, создание доступной современной медиасреды | 0,81 | 0,8 | удовлетворительная |
|  | Подпрограмма 3. Эффективное местное самоуправление Московской области | Показатели не предусмотрены | 0,88 | удовлетворительная |
|  | Подпрограмма 4. Молодежь Подмосковья | 1,0 | 1,0 | эффективная |
|  | Подпрограмма 5.  Обеспечивающая подпрограмма | Показатели не предусмотрены | 0,8 | удовлетворительная |
|  | **Итого по программе:** | **0,87** | **0,81** | **удовлетворительная** |
| **14** | **Муниципальная программа: Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса** | | | |
|  | Подпрограмма 1. Пассажирский транспорт общего пользования | 1,0 | 0,92 | удовлетворительная |
|  | Подпрограмма 2. Дороги Подмосковья | 0,66 | 0,64 | низкоэффективная |
|  | **Итого по программе:** | **0,77** | **0,73** | **низкоэффективная** |
| **15** | **Муниципальная программа: Цифровое муниципальное образование** | | | |
|  | Подпрограмма 1. Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг | 0,84 | 0,83 | удовлетворительная |
|  | Подпрограмма 2. Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области | 0,95 | 0,9 | удовлетворительная |
|  | **Итого по программе:** | **0,93** | **0,9** | **удовлетворительная** |
| **16** | **Муниципальная программа: Архитектура и градостроительство** | | | |
|  | Подпрограмма 1. Разработка Генерального плана развития городского округа | 0 | Финансирование не предусмотрено | низкоэффективная |
|  | Подпрограмма 2. Реализация политики пространственного развития | 1,0 | 0,98 | удовлетворительная |
|  | **Итого по программе:** | **0,25** | **0,25** | **низкоэффективная** |
| **17.** | **Муниципальная программа: Формирование современной комфортной городской среды** | | | |
|  | Подпрограмма 1. Комфортная городская среда | 0,61 | 0,4 | низкоэффективная |
|  | Подпрограмма 2. Благоустройство территорий | Показатель не предусмотрен | 0,91 | удовлетворительная |
|  | Подпрограмма 3. Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах | 0 | 0 | низкоэффективная |
|  | **Итого по программе:** | **0,5** | **0,38** | **низкоэффективная** |